## Capa
UAT — Relatório de Execução
Data de extração: 14/07/2026
Fonte: SharePoint / MS Lists
Lista: UAT - Cenários e Passos
Resumo (dados de exemplo)
Total de passos | 8
✔ Aprovados | 4
✘ Reprovados | 1
⚠ Bloqueados | 1
○ Não executados | 2

## Detalhes UAT
UAT — Detalhamento de Execução ¦ 14/07/2026 ¦ TEMPLATE
ID Cenário | Cenário | Passo Nº | Descrição do Passo | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Responsável | Data Execução | Ambiente | Versão | Observações | Evidências
C-01 | Login de usuário | 1 | Acessar a URL do sistema | Tela de login exibida | Tela de login exibida | Aprovado | Ana Silva | 14/07/2026 | UAT | 2.4 |  | —
C-01 | Login de usuário | 2 | Inserir credenciais válidas | Campo senha aceita entrada | Campo senha aceita entrada | Aprovado | Ana Silva | 14/07/2026 | UAT | 2.4 |  | —
C-01 | Login de usuário | 3 | Clicar em Entrar | Redireciona ao dashboard | Redireciona ao dashboard | Aprovado | Ana Silva | 14/07/2026 | UAT | 2.4 |  | —
C-02 | Cadastro de produto | 1 | Acessar menu Produtos > Novo | Formulário de cadastro aberto | Formulário de cadastro aberto | Aprovado | Carlos Lima | 14/07/2026 | UAT | 2.4 |  | —
C-02 | Cadastro de produto | 2 | Preencher nome e preço | Campos obrigatórios validados | Mensagem de erro ao deixar vazio | Reprovado | Carlos Lima | 14/07/2026 | UAT | 2.4 | Validação não disparou | —
C-02 | Cadastro de produto | 3 | Clicar em Salvar | Produto salvo e listado | Não executado por bloqueio no passo 2 | Bloqueado | Carlos Lima | 14/07/2026 | UAT | 2.4 | Aguardando correção | —
C-03 | Relatório mensal | 1 | Acessar Relatórios > Mensal | Filtros de data exibidos | Filtros de data exibidos | Aprovado | Beatriz Costa | 14/07/2026 | UAT | 2.4 |  | —
C-03 | Relatório mensal | 2 | Selecionar período e exportar PDF | Arquivo PDF gerado e baixado |  | Não executado | Beatriz Costa |  | UAT | 2.4 | Aguardando ambiente | —

## Resumo
Resumo por Cenário
ID Cenário | Nome do Cenário | Total Passos | Aprovados | Reprovados | Bloqueados
C-01 | Login de usuário | 3 | 3 | 0 | 0
C-02 | Cadastro de produto | 3 | 1 | 1 | 1
C-03 | Relatório mensal | 2 | 1 | 0 | 0